## Hoja1
NOTA: Los valores ingresados del tiempo, van acorde a un desarrollo de tiempo determinado basados en horas trabajadas al día.

## Sheet1
Task | Tiempo estimado | Tiempo usado | Tiempo restante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planeamiento | 2 | 3 | 0 | 1: 2; 2: 1
Maquetación | 6 | 9 | 0 | 2: 3; 3: 6
Diseño | 3 | 6 | 0 | 2: 2; 3: 4
HTML/CSS | 10 | 10 | 0 | 4: 3; 5: 2; 6: 3; 7: 2
Formulario de Inscripción | 2 | 2 | 0 | bar: 6 to 7
Gestión de Pagos | 6 | 8 | 0 | 7: 6; 8: 2
Módulo Administrador | 8 | 10 | 0 | 8: 5; 9: 5
Gestión de Listado y Reportes | 4 | 4 | 0 | 10: 2; 11: 2
Gestión de Facturación y Certificación | 5 | 9 |  | 9: 2; 10: 4; 11: 3
Gestión de Base de Datos | 2 | 3 | 0 | 11: 2; 12: 1
Levantamiento | 2 | 5 | 0 | 12: 3; 13: 2
Testing 1 | 4 | 4 | 0 | 13: 4
Optimization | 4 | 4 | 0 | 14: 2; 15: 2
Puesta en Marcha | 2 | 2 | 0 | bar: 14 to 15
TOTAL | 60 | 79 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -28 |  |  | 1: 5; 2: 4; 3: 5; 4: 4; 5: 5; 6: 4; 7: 5; 8: 4; 9: 5; 10: 4; 11: 4; 12: 5; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 5; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 0
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 | 6 | 2 | -2 | -6 | -11 | -15 | -19 | -23 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28
Total time left (from spent) |  | Burnout | 79 | 77 | 71 | 61 | 58 | 56 | 52 | 43 | 36 | 29 | 23 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet