## Historias de Usuario (2)
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un [Usuario no registrado], necesito [ingresar mi nombre, apellido, cédula, correo, dirección de docmicilio, teléfono, país, ciudad, institución e institución auspiciante], con la finalidad de [obtener un registro del evento INVESTIGA UTPL 2022]. | Pre-Registro. | Inicial | 4 días | 1 | Alta
2 | Como un [Usuario no registrado], necesito [ ingresar mis datos institucionales (nombres, dirección, teléfono y ruc)], con la finalidad de [obtener la factura sobre el evento]. | Pre-Registro. | Inicial | 2 días | 1 | Alta
3 | Como un [Organizador], necesito [establecer el pago del evento de acuerdo a la selección de categoría], con la finalidad de que los [inscritos visualicen el monto a pagar]. | Pago | Inicial | 2 días | 3 | Baja
4 | Como un [Usuario], necesito [un módulo de buscador para poder localizar los usuarios inscritos], con la finalidad de [descargar el certificado de culminación del evento]. | Buscador | Inicial | 7 días | 2 | Alta
5 | Como un [Desarrollador], necesito [realizar la funcionalidad de generar el certidicado de participación], con la finalidad de [proporcionar a los insccritos su certificado en formato PDF]. | Certificación | Inicial | 2 días | 2 | Media
6 | Como un [Organizador], necesito [un módulo de administración], con la finalidad de [gestionar reportes de facturación y cancelación de la inscripción]. | Gestión de Facturación. | Inicial | 7 días | 3 | Alta
7 | Como un [Usuario], necesito un [sistema de reportes], con la finalidad de [poder generar reportes con todas las variables que contiene el formulario de registro y así mismo; descargar los datos en formato PDF y CSV]. | Gestión de Reportes. | Inicial | 7 días | 2 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.